## 工作表1
|  | 已完成 |  | 代辦事項 | 新增功能 | 未來代辦
2021-02-09 | 葉季儒 | 1.修正緊急任務後更新拼圖數量 |  | 1.同步更新 map/team table 分數 |  | 1. SQL Injection預防
|  | 2.user table增加 rank欄位 |  | 2.重複排名處理 |  | 2.效能分析
3.user table 增加title / title_use欄位
4.global.gd / world.gd 完成稱號串接
4.不重複排名完成
2021-02-10 | 葉季儒 | 1.增加獲得稱號接口(php) |  | 1.同步更新 map/team table 分數
2.完成個人分數排序
2021-02-15 | 葉季儒 | 1.整合遊戲介面稱號索引值 |  | 1.登入/註冊 介面設計
p.s.索引值由0開始
2021-02-16 | 葉季儒 | 1.更新使用者分數後一併更新團隊分數 |  | 1.登入/註冊 介面設計
|  | 2.後端新增使用者加入組隊選項(尚未對接) |  | 2.團隊分數排序
2021-02-17 | 葉季儒 | 1.完成團隊分數排序 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-18 | 葉季儒 | 1.匯入python完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-21 | 葉季儒 | 1.完成team information銜接 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 1.組隊頁面輸入隊伍名稱
|  | 2.完成team generate銜接 |  | 2. linux架設測試
|  | 3.完成team join銜接 |  | 3.組隊頁面輸入隊伍名稱
4.完成 team id銜接
2021-02-22 | 葉季儒 | 1.後端提供組隊詳細資料 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
3.選擇稱號功能
4前端銜接組隊資料
2021-02-23 | 葉季儒 | 1.組隊資料銜接完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 2.選擇稱號功能
2. linux架設測試
3.小組名單顯示個別拼圖數
2021-02-24 | 葉季儒 | 1.完成activity回傳串接 |  | 1. linux架設測試 | 3.小組名單顯示個別拼圖數
|  | 2.完成登入頻證時效檢查 |  | 2.獲得title是否有回傳 | 4.註冊頁面設計
2021-02-25 | 葉季儒 |  |  | 1. linux架設測試 |  | 3. linux架設測試
2.獲得title是否有回傳
3.設計初始化對列系統
4.title oper對列系統
2021-02-26 | 葉季儒 | 1.優化回傳列隊系統 |  | 1.獲得title是否有回傳
2.title oper對列系統
2021-02-27 | 葉季儒 | 1.優化add title系統 |  | 1.獲得title是否有回傳 | 5.選定稱號亮起(不同顏色)
2.title oper對列系統
2021-02-28 | 葉季儒 | 1.修復組隊bug(組隊完成顯示未組隊)
2.修復後端title傳送錯誤bug
3.修復重複註冊問題
2021-03-02 | 葉季儒 | 1.設計註冊介面
2021-03-03 | 葉季儒 | 1.修復後端註冊驗證bug
2.獲得稱號後自動套用
2021-03-09 | 葉季儒 | 1.修復後端validation check漏洞 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 | 6.emergency計時方式改變
|  | 2.完成排行榜串接 |  |  | 7.emergency題目選取改變
3.後端紀錄emergency time/list
4.完成註冊頁面串接
2021-03-10 | 葉季儒 | 1.修改註冊介面 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.修改登入介面
2021-03-11 | 葉季儒 | 1.修改註冊介面 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.修改登入介面 |  | 2.選取科系列表
3.加入字型選擇(Normal)
4.優化排名系統
2021-03-12 | 沈沛錡 | 1.在加入突發事件list、相關程序設定 |  | 1.確認突發事件時間的function
2.介面的更新、檢查
3.突發事件獎勵規則修改
4.拼圖選單
2021-03-12 | 葉季儒 | 1.增加Debug Output功能 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 在Global區域Debug變數可以啟動 |  | 2.選取科系列表
2021-03-13 | 葉季儒 | 1.完成emergency list接收(傳送未完成) |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.增加debug統一輸出接口 |  | 2.選取科系列表
|  | Data.debug_msg(level,msg) |  | 3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
2021-03-13 | 沈沛錡 | 1.確認突發事件時間的function |  | 1.拼圖選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  | 2.團隊資訊、活動紀錄頁面更新圖片 |  | 2.介面檢查 |  | 2.團體排行的資訊欄設定
|  | 3.突發事件流程的設定 |  | 3.排行榜增加一個按鈕 |  | 3.突發事件獎勵規則設定
2021-03-14 | 葉季儒 | 1.完成emergency list串接 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.完成emergency_time後端製作 |  | 2.選取科系列表
3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
5.emergency request time
2021-03-14 | 沈沛錡 | 1.突發事件時間func修正 |  | 1.拼圖選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  | 2.拼圖選單(部分) |  | 2.介面檢查 |  | 2.團體排行的資訊欄設定
|  |  |  | 3.排行榜增加一個按鈕 |  | 3.突發事件獎勵規則設定
4.突發事件規則、機率設定(週期長度)
2021-03-15 | 葉季儒 | 1.完成emergency_time接收(後續處理未完成) |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.選取科系列表
3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
5.emergency request time
2021-03-16 | 葉季儒 | 1.完成emergency_time串接 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.選取科系列表
3.emergency CD set
2021-03-16 | 沈沛錡 | 1.拼圖選單 |  | 1.稱號設定選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  |  |  | 2.介面檢查 |  | 2.突發事件獎勵規則設定(+第二輪)
3.排行榜增加一個按鈕
4.團體排行的資訊欄設定
5.突發事件規則、冷卻時間
2021-03-17 | 葉季儒 | 1.修改註冊頁面學系選單 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.emergency CD set
2021-03-19 | 葉季儒 | 1.科系選單可顯示中文 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.emergency CD set
3.確保團隊分數正確
4.小P 伺服器
2021-03-19 | 沈沛錡 | 1.稱號圖片設定(page2) |  | 1.稱號圖片設定 |  | 1.排行榜問題
|  |  |  | 2.稱號設定功能 |  | 2.拼圖額外頁面
|  |  |  | 3.找字型檔 |  | 3.突發事件獎勵
4.突發事件規則確認和設定
5.拼圖選單細節處理
2021-03-20 | 葉季儒 | 1.排行榜顯示修復中 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.emergency CD set
3.確保團隊分數正確
4.小P 伺服器
2021-03-21 | 沈沛錡 | 1.拼圖選單細節處理 |  | 1.稱號號設定功能(開發中) |  | 1.排行榜問題
|  | 2.稱號圖片設定 |  | 2.突發事件規則確認和設定 |  | 2.拼圖額外頁面
|  | 3.找到字型開源 |  |  |  | 3.突發事件獎勵
4.字型選擇
5.確認稱號設定選單呈現畫面
2021-03-22 | 沈沛錡 | 1.稱號設定(初步) |  | 1.稱號設定 |  | 1.排行榜問題
|  |  |  | 2.突發事件規則確認和設定 |  | 2.拼圖額外頁面
|  |  |  | 3.突發事件第二輪設定 |  | 3.突發事件獎勵
4.字型選擇
5.確認稱號設定選單呈現畫面
2021-03-24 | 葉季儒 | 1.登入頁面修改 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.確保團隊分數正確
3.小P 伺服器
2021-03-25 | 葉季儒 | 1.puzzle升級bug修復 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
2.確保團隊分數正確
3.小P 伺服器
2021-03-25 | 沈沛錡 | 1.設定稱號功能 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定 |  | 1.確認稱號設定選單呈現畫面
|  | 2.設定畫面長寬 |  | 2.突發事件第二輪設定
3.排行榜設定
4.字型設定
5.拼圖額外頁面
2021-03-28 | 葉季儒 | 1.puzzle升級bug修復 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.登入/註冊頁面 16:9適配 |  | 2.確保團隊分數正確
|  | 3.修正emergency_finish / emergency_best串接 |  | 3.計分方式改變(排序用python)
|  | 4.修正稱號檢查機制 (>=n) |  | 4.稱號基本資料串接global:109
|  | 5.修正global內 總分變數 total_point |  | 5.確認分數是否正確更新(接收完map request後 畫面是否更新)
6.emergency time檢查
4.小P 伺服器
2021-03-29 | 沈沛錡 | 1.排行榜頁面(加上團隊資訊欄) |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定 |  | 1.確認稱號設定選單呈現畫面
|  | 2.稱號第二輪規則設定(event_status_list相關設定) |  | 2.字型設定
|  | 二輪獎勵部分未設定 |  | 3.拼圖額外頁面
4.新增稱號
5.排版修改
2021-03-29 | 葉季儒 | 1.修正sort_person與sort_team計分方式 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.修正team.point計分方式 |  | 2.確保團隊分數正確 (匯入活動記得更改團隊分數)
|  | 3.資料庫增加外鍵(空值改為NULL) |  | 3.稱號基本資料串接global:109
|  | 4.接入新資料庫(school_games_2nd) |  | 4.確認分數是否正確更新(接收完map request後 畫面是否更新)
|  |  | 增加外鍵/因果關係 | 5.emergency time檢查
6.學系總是為0 control:18 fix
7.小P 伺服器
2021-03-30 | 葉季儒 | 1.修正緊急任務/稱號數量 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.修復註冊學系全為0 BUG |  | 2.確保團隊分數正確 (匯入活動記得更改團隊分數)
|  | 3.修正global upgrade/full upgrade 串接 |  | 3.設定emergency cd遞減條件 global:327
|  | 4.增加database log-table login_time/login_count |  | 4.小P 伺服器
|  | 5.每次登入自動記錄時間 |  | 5.初次登入時emergency狀態
6.紀錄login_count函數 login:55
2021-03-31 | 葉季儒 | 1.Login部分套用傳輸列隊 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.Global導向資料庫至正式伺服器 |  | 2.確保團隊分數正確 (匯入活動記得更改團隊分數)
3.設定emergency cd遞減條件 global:327
5.初次登入時emergency狀態
6.紀錄login_count函數 login:55
7.網域申請
2021-04-03 | 沈沛錡 | 1.小徑圖片設計 |  | 1.小徑設定 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定
|  | 2.小徑圖片放置 |  | 2.拼圖頁面
3.新增稱號
4.突發事件內容更新
5.拼圖倉庫
6.分數欄位相關設定
7.稱號設定選單配色修改
8.二輪事件獎勵設定
2021-04-04 | 沈沛錡 | 1.cgu拼圖 |  | 1.特殊拼圖設定 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定
|  | 2.大拼圖 |  | 2.拼圖選單修改
|  | 3.特殊拼圖基本設置 |  | 3.新增稱號
|  | 4.稱號設定選單配色修改 |  | 4.突發事件內容更新
5.拼圖倉庫
6.分數欄位相關設定
7.版面配置和調整
8.二輪事件獎勵設定
2021-04-04 | 葉季儒 | 1.login:55 change day設定完成 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.修復匯入活動時團隊分數改變 |  | 2.初次登入時emergency狀態
|  | 3.修復無法產生組隊代碼bug(檢查條件錯誤) |  | 3.網域憑證申請
4.修復隊員全空bug(比較時應該使用==Null)
5.emergency cd 遞減 設定完成
2021-04-05 | 沈沛錡 | 1.特殊拼圖設定 |  | 1.排行榜切換至個人無法感應 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定
|  | 2.新增稱號設定 |  | 2.拼圖選單位置問題
|  | 3.個功能按鈕配置 |  | 3.突發事件內容更新
4.拼圖倉庫
5.分數欄位相關設定
6.版面配置和調整
7.二輪事件獎勵設定
2021-04-05 | 葉季儒 | 1.place click串接完成 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.special puzzle串接完成 |  | 2.初次登入時emergency狀態
|  | 3.放置special設定團隊分數完成 |  | 3.網域憑證申請
4.godot內部總分重算(special分數)
5.login:589加入隊伍計分重算
6.python排序時考慮special point
2021-04-06 | 沈沛錡 | 1.special puzzle內容修改 |  | 1.排行榜切換至個人無法感應 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定
|  | 2.資訊欄設定 |  | 2.拼圖選單位置問題
|  | 3.突發事件內容更新 |  | 3.稱號設定
4.拼圖倉庫
5.分數欄位相關設定
6.版面配置和調整
7.二輪事件獎勵設定
8.按鈕感應互相干擾
9.娃娃頭貼
10.事件內容字體不清楚的調整
2021-04-06 | 葉季儒 | 1.後端統一分數計算系統 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 2.修復資料刷新系統(稱號和特殊拼圖確認時機) |  | 2.初次登入時emergency狀態 |  | 2.連線超時警告
|  | 3.修復leader board沒有發送rank請求bug |  | 3.網域憑證申請 |  | 3.錯誤代碼正規化
|  | 4.大至繪製架構圖 |  | 4.python排序時考慮special point
2021-04-07 | 葉季儒 | 1.更新正式服網頁至0407_2b |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 修正register bug(title and emergency not set) |  | 2.初次登入時emergency狀態 |  | 2.連線超時警告
|  | 2.更新正式服資料庫至school_games_2_01nd |  | 3.網域憑證申請 |  | 3.錯誤代碼正規化
|  | 修正special欄位 |  | 4.python排序時考慮special point
3.修正沒有組隊時information沒有更新
2021-04-08 | 沈沛錡 | 1.拼圖選單顯示問題解決 |  | 1.稱號設定 |  | 1.突發事件規則獎勵確認和設定
|  | 2.排行榜切換按鈕解決 |  | 2.拼圖倉庫
3.分數欄位相關設定
4.版面配置和調整
5.二輪事件獎勵設定
6.按鈕感應互相干擾
7.娃娃頭貼
8.事件內容字體不清楚的調整
9.資訊欄稱號換行
2021-04-08 | 葉季儒 | 1.正式服成功導入SSL |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.傳輸安全性驗證
|  | 傳輸連線都經過加密 |  | 2.初次登入時emergency狀態 |  | 2.連線超時警告
|  |  |  | 3.python排序時考慮special point |  | 3.錯誤代碼正規化
4.完成緊急任務後分數沒有更新到伺服器
2021-04-11 | 葉季儒 | 1.增加登入/註冊畫面確認文字 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 |  | 1.連線超時警告
|  |  |  | 2.初次登入時emergency狀態 |  | 2.錯誤代碼正規化
3.python排序時考慮special point
4.完成緊急任務後分數沒有更新到伺服器
5.初次載入分數沒有加載?
2021-04-11 | 沈沛錡 | 1.稱號設定 |  | 1.獎勵設定
|  | 2.拼圖倉庫 |  | 2.分數相關欄位設定
|  | 3.按鈕干擾問題解決 |  | 3.版面配置
|  | 4.娃娃頭貼 |  | 4.拼圖選單調整
2021-04-11 | 葉季儒 | 1.完成team/personal rank/point串接 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.輸出遊戲至正式服 |  | 2.初次登入時emergency狀態
|  | games0412b |  | 3.python排序時考慮special point
https://herpg.cgu.edu.tw/web_game/games0412b.html
|  | 3.更新正式服網頁至0412_1b |  | 4.完成緊急任務後分數沒有更新到伺服器
|  | 新增personal rank api |  | 5.初次載入分數沒有加載?
(--以下未更新到正式服--)
4.修正緊急任務傳送失敗bug
world變數未定義
2021-04-12 | 沈沛錡 | 1.特殊拼圖提示 |  | 1.獎勵、二輪獎勵的設定問題
|  | 2.活動的顯示 |  | 2.確認分數放哪裡
|  | 3.突發事件獎勵設定(未完成) |  | 3.字的調整
4.拼圖選單調整
2021-04-13 | 葉季儒 | 1.更換渲染引擎至GL2 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.修正重開team頁面沒有加載 |  | 2.初次登入時emergency狀態
|  | 3.資料庫修正移除activity title/time |  | 3.python排序時考慮special point
|  | 4.前後端移除activity title/time |  | 4.拼圖確認玩再更新(?
5.活動python更改