## 工作表1
|  | 已完成 |  | 代辦事項 | 新增功能 | 未來代辦
2021-02-09 | 葉季儒 | 1.修正緊急任務後更新拼圖數量 |  | 1.同步更新 map/team table 分數 |  | 1. SQL Injection預防
|  | 2.user table增加 rank欄位 |  | 2.重複排名處理 |  | 2.效能分析
3.user table 增加title / title_use欄位
4.global.gd / world.gd 完成稱號串接
4.不重複排名完成
2021-02-10 | 葉季儒 | 1.增加獲得稱號接口(php) |  | 1.同步更新 map/team table 分數
2.完成個人分數排序
2021-02-15 | 葉季儒 | 1.整合遊戲介面稱號索引值 |  | 1.登入/註冊 介面設計
p.s.索引值由0開始
2021-02-16 | 葉季儒 | 1.更新使用者分數後一併更新團隊分數 |  | 1.登入/註冊 介面設計
|  | 2.後端新增使用者加入組隊選項(尚未對接) |  | 2.團隊分數排序
2021-02-17 | 葉季儒 | 1.完成團隊分數排序 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-18 | 葉季儒 | 1.匯入python完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-21 | 葉季儒 | 1.完成team information銜接 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 1.組隊頁面輸入隊伍名稱
|  | 2.完成team generate銜接 |  | 2. linux架設測試
|  | 3.完成team join銜接 |  | 3.組隊頁面輸入隊伍名稱
4.完成 team id銜接
2021-02-22 | 葉季儒 | 1.後端提供組隊詳細資料 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
3.選擇稱號功能
4前端銜接組隊資料
2021-02-23 | 葉季儒 | 1.組隊資料銜接完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 2.選擇稱號功能
2. linux架設測試
3.小組名單顯示個別拼圖數
2021-02-24 | 葉季儒 | 1.完成activity回傳串接 |  | 1. linux架設測試 | 3.小組名單顯示個別拼圖數
|  | 2.完成登入頻證時效檢查 |  | 2.獲得title是否有回傳 | 4.註冊頁面設計
2021-02-25 | 葉季儒 |  |  | 1. linux架設測試 |  | 3. linux架設測試
2.獲得title是否有回傳
3.設計初始化對列系統
4.title oper對列系統
2021-02-26 | 葉季儒 | 1.優化回傳列隊系統 |  | 1.獲得title是否有回傳
2.title oper對列系統
2021-02-27 | 葉季儒 | 1.優化add title系統 |  | 1.獲得title是否有回傳 | 5.選定稱號亮起(不同顏色)
2.title oper對列系統
2021-02-28 | 葉季儒 | 1.修復組隊bug(組隊完成顯示未組隊)
2.修復後端title傳送錯誤bug
3.修復重複註冊問題
2021-03-02 | 葉季儒 | 1.設計註冊介面
2021-03-03 | 葉季儒 | 1.修復後端註冊驗證bug
2.獲得稱號後自動套用
2021-03-09 | 葉季儒 | 1.修復後端validation check漏洞 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況 | 6.emergency計時方式改變
|  | 2.完成排行榜串接 |  |  | 7.emergency題目選取改變
3.後端紀錄emergency time/list
4.完成註冊頁面串接
2021-03-10 | 葉季儒 | 1.修改註冊介面 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.修改登入介面
2021-03-11 | 葉季儒 | 1.修改註冊介面 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.修改登入介面 |  | 2.選取科系列表
3.加入字型選擇(Normal)
4.優化排名系統
2021-03-12 | 沈沛錡 | 1.在加入突發事件list、相關程序設定 |  | 1.確認突發事件時間的function
2.介面的更新、檢查
3.突發事件獎勵規則修改
4.拼圖選單
2021-03-12 | 葉季儒 | 1.增加Debug Output功能 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 在Global區域Debug變數可以啟動 |  | 2.選取科系列表
2021-03-13 | 葉季儒 | 1.完成emergency list接收(傳送未完成) |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.增加debug統一輸出接口 |  | 2.選取科系列表
|  | Data.debug_msg(level,msg) |  | 3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
2021-03-13 | 沈沛錡 | 1.確認突發事件時間的function |  | 1.拼圖選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  | 2.團隊資訊、活動紀錄頁面更新圖片 |  | 2.介面檢查 |  | 2.團體排行的資訊欄設定
|  | 3.突發事件流程的設定 |  | 3.排行榜增加一個按鈕 |  | 3.突發事件獎勵規則設定
2021-03-14 | 葉季儒 | 1.完成emergency list串接 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
|  | 2.完成emergency_time後端製作 |  | 2.選取科系列表
3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
5.emergency request time
2021-03-14 | 沈沛錡 | 1.突發事件時間func修正 |  | 1.拼圖選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  | 2.拼圖選單(部分) |  | 2.介面檢查 |  | 2.團體排行的資訊欄設定
|  |  |  | 3.排行榜增加一個按鈕 |  | 3.突發事件獎勵規則設定
4.突發事件規則、機率設定(週期長度)
2021-03-15 | 葉季儒 | 1.完成emergency_time接收(後續處理未完成) |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.選取科系列表
3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
5.emergency request time
2021-03-16 | 葉季儒 | 1.完成emergency_time串接 |  | 1.確認排名相同時的顯示狀況
2.選取科系列表
3.validation key 是否有檢查
4.是否支持輸入中文
5.emergency CD set
2021-03-16 |  | 1.拼圖選單 |  | 1.稱號設定選單 |  | 1.字型和顏色設定
|  |  |  | 2.介面檢查 |  | 2.突發事件獎勵規則設定(+第二輪)
3.排行榜增加一個按鈕
4.團體排行的資訊欄設定
5.突發事件規則、冷卻時間