## 工作表1
|  | 已完成 |  | 代辦事項 | 新增功能 | 未來代辦
2021-02-09 | 葉季儒 | 1.修正緊急任務後更新拼圖數量 |  | 1.同步更新 map/team table 分數 |  | 1. SQL Injection預防
|  | 2.user table增加 rank欄位 |  | 2.重複排名處理 |  | 2.效能分析
3.user table 增加title / title_use欄位
4.global.gd / world.gd 完成稱號串接
4.不重複排名完成
2021-02-10 | 葉季儒 | 1.增加獲得稱號接口(php) |  | 1.同步更新 map/team table 分數
2.完成個人分數排序
2021-02-15 | 葉季儒 | 1.整合遊戲介面稱號索引值 |  | 1.登入/註冊 介面設計
p.s.索引值由0開始
2021-02-16 | 葉季儒 | 1.更新使用者分數後一併更新團隊分數 |  | 1.登入/註冊 介面設計
|  | 2.後端新增使用者加入組隊選項(尚未對接) |  | 2.團隊分數排序
2021-02-17 | 葉季儒 | 1.完成團隊分數排序 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-18 | 葉季儒 | 1.匯入python完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
2021-02-21 | 葉季儒 | 1.完成team information銜接 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 1.組隊頁面輸入隊伍名稱
|  | 2.完成team generate銜接 |  | 2. linux架設測試
|  | 3.完成team join銜接 |  | 3.組隊頁面輸入隊伍名稱
4.完成 team id銜接
2021-02-22 | 葉季儒 | 1.後端提供組隊詳細資料 |  | 1.登入/註冊 介面設計
2. linux架設測試
3.選擇稱號功能
4前端銜接組隊資料
2021-02-23 | 葉季儒 | 1.組隊資料銜接完成 |  | 1.登入/註冊 介面設計 | 2.選擇稱號功能
2. linux架設測試
3.小組名單顯示個別拼圖數
2021-02-24 | 葉季儒 | 1.完成activity回傳串接 |  | 1. linux架設測試 | 3.小組名單顯示個別拼圖數
|  | 2.完成登入頻證時效檢查 |  | 2.獲得title是否有回傳 | 4.註冊頁面設計
2021-02-25 |  |  |  | 1. linux架設測試
2.獲得title是否有回傳
3.設計初始化對列系統
4.title oper對列系統